## RedmineSubstitute
Dev | Action | Sous-action | Versioning | Vers. Task | Responsable | Semaine Realisation | Vérificateur | Semaine Vérification
1 | Diagramme de cas d'utilisation |  |  | 1.0.0 | Aurélie | 15 | Benjamin | 16
2 | Diagramme de classe |  | 0.1 | 2.0.1 | Benjamin | 15 | Aurélie | 16
2 |  |  | 0.2 | 2.0.2 | Aurélie | 15 | Benjamin | 16
2 |  |  | 0.3 | 2.0.3 | Benjamin | 16 | Aurélie | 17
2 |  |  | 0.4 | 2.0.4 | Benjamin | 16 | Aurélie | 17
2 |  |  | 0.5 | 2.0.5 | Benjamin | 17 | Aurélie | 18
3 | Création de contenu | Questions | 0.1 | 3.0.1 | Aurélie | 17 | Benjamin | 18
3 |  |  | 0.2 | 3.0.2 | Benjamin | 17 | Aurélie | 18
3 |  | Réponses | 0.3 | 3.0.3 | Aurélie | 17 | Benjamin | 18
3 |  |  | 0.4 | 3.0.4 | Benjamin | 17 | Aurélie | 18
4 | Base de données SQL |  |  | 4.0.0 | Benjamin | 18 | Aurélie | 18
5 | Entity Framework Code First | "Add_AccessLayer/Models" | 0.1 | 5.0.1 | Aurélie | 18 | Benjamin | 19
5 |  | "Edit_AccessLayer/Models/Agent.cs:NotMapped_psw" | 0.2 | 5.0.2 | Aurélie | 19 | Benjamin
5 |  | "Add_AccessLayer/Interfaces" | 0.3 | 5.0.3 | Aurélie | 19 | Benjamin
5 |  | "Add_AccessLayers" | 0.4 | 5.0.4 | Aurélie | 19 | Benjamin
6 | Migration |  |  | 6.0.0 | Aurélie | 18 | Benjamin | 19
7 | Chargement projet GitHub |  |  | 7.0.0 | Aurélie | 19 | Benjamin | 19
8 | WCF | "Add_ModulesService_AddQuestionsService" | 0.1 | 8.0.1 | Aurélie | 20 | Benjamin
8 |  | "Add_ReponsesService_AddAgentsService" | 0.2 | 8.0.2 | Aurélie | 22 | Benjamin
9 | Création logo |  |  | 9.0.0 | Benjamin | 20 | Aurélie | 21
10 | Angular | Création projet | 0.1 | 10.0.1 | Benjamin | 21 | Aurélie | 22
11 |  |  |  | 11.0.0
12 |  |  |  | 12.0.0
13 |  |  |  | 13.0.0
14 |  |  |  | 14.0.0
15 |  |  |  | 15.0.0
16 |  |  |  | 16.0.0